## Диаграмма Ганта
Урок 10. Планирование и контроль проекта по оптимизации процессов. Составить timeline для проекта с задачами, сроками и участниками.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | Подготовка и защита кандидатской диссертации
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  |  | Бердюгин Александр Александрович
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ (ДНЕЙ) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ
1 | Разработка проекта
2018-01-01 | Знакомство будущего научного руководителя со студентом | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2013-06-12 | 2013-06-20 | 8 | 100%
1.2 | Выбор направления исследования (ещё в ВУЗе) | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2013-06-20 | 2013-12-12 | 172 | 100%
2023-03-01 | Написание нескольких докладов и статей | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2013-12-12 | 2015-05-15 | 513 | 90%
2023-04-01 | Определение с будущей аспирантурой | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2015-12-15 | 2016-03-15 | 90 | 100%
1.5 | Окончание ВУЗа | Преподаватели ВУЗа | Бердюгин А.А. | 2015-11-20 | 2016-01-15 | 55 | 100%
2 | Учеба в аспирантуре
2018-01-02 | Сдача вступительных экзаменов | Дворянкин С.В. | Бердюгин А.А. | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30 | 100%
2018-02-02 | Выбор и обоснование темы диссертации | Марков А.С. | Бердюгин А.А. | 2016-10-02 | 2016-11-02 | 30 | 80%
2018-03-02 | Разработка индивидуального плана работы аспиранта | Марков А.С. | Бердюгин А.А. | 2016-11-02 | 2016-11-15 | 13 | 100%
2018-04-02 | Отчеты о проделанной работе в отделе аспирантуры | Фрумина С.В. | Бердюгин А.А. | 2016-11-15 | 2019-11-16 | 1081 | 100%
2018-05-02 | Подготовка к кандидатскому минимуму (канд. экзаменам) | Фрумина С.В. | Бердюгин А.А. | 2017-01-15 | 2018-01-16 | 361 | 100%
2018-06-02 | Посещение лекций и семинаров по канд. экзаменам | Бердюгин А.А. | Ревенков П.В. | 2016-11-15 | 2019-11-16 | 1081 | 100%
2018-07-02 | Посещение лекций и семинаров по элективным дисциплинам | Бердюгин А.А. | Лекторы | 2016-11-15 | 2019-11-16 | 1081 | 100%
2018-08-02 | Сдача кандидатского минимума (англ. язык, философия, спецдисциплина) | Экзаменаторы | Бердюгин А.А. | 2018-02-20 | 2018-12-20 | 300 | 100%
2018-09-02 | Сдача зачетов по элективным дисциплинам | Экзаменаторы | Бердюгин А.А. | 2018-12-20 | 2019-06-20 | 180 | 100%
2018-10-02 | Самостоятельное освоение необходимых инструментов | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2017-01-10 | 2020-08-24 | 1304 | 100%
2018-11-02 | Написание диссертации и научных статей ВАК и Scopus | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2017-01-10 | 2023-09-15 | 2405 | 100%
2018-12-02 | Постоянные консультации с научным руководителем и корректировки статей и диссертации | Бердюгин А.А. | Ревенков П.В. | 2013-12-12 | 2023-09-16 | 3514 | 100%
2.13 | Отчеты о проделанной работе в отделе аспирантуры | Гергель Т.Е. | Бердюгин А.А. | 2016-11-15 | 2020-05-20 | 1265 | 100%
2.14 | Подготовка к выпускным экзаменам и защите ВКР | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2020-05-24 | 2020-08-24 | 90 | 100%
2.15 | Государственная итоговая аттестация – сдача экзамена; Защита научного доклада | Экзаменаторы | Бердюгин А.А. | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 31 | 100%
2.16 | Получение диплома об окончании аспирантуры | Бердюгин А.А. | Фрумина С.В. | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 14 | 100%
3 | Защита диссертации
3.1 | Учеба на курсах Geekbrains | Бердюгин А.А. | Все преподаватели GB ☺ | 2022-08-08 | 2024-09-07 | 749 | 55%
3.2 | Доработка диссертации | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2022-08-08 | 2024-09-07 | 749 | 80%
3.3 | Составление автореферата | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2017-01-10 | 2023-09-15 | 2405 | 90%
3.4 | Составление презентации | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2017-01-10 | 2023-09-15 | 2405 | 90%
3.5 | Сбор документов и отзывов для сдачи в диссовет | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 90 | 0%
3.6 | Рассмотрение диссертации в ВАК | Яковлева О.Н. | Отдел ученых степеней ВАК | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 30 | 0%
3.7 | Репетиция защиты | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2022-05-24 | 2024-03-12 | 648 | 30%
3.8 | Предзащита диссертации | Царегородцев А.Н. и диссовет | Бердюгин А.А. | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 1 | 0%
3.9 | Заключение о предварительной защите | Царегородцев А.Н. и диссовет | Царегородцев А.Н. и диссовет | 2024-04-20 | 2024-05-21 | 31 | 0%
3.10 | Защита диссертации на совете | Бердюгин А.А. | Царегородцев А.Н. и диссовет | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 1 | 0%
4 | Заключительный этап
2018-01-04 | Оформление диссертационного дела | Царегородцев А.Н. и диссовет | Ревенков П.В. | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 30 | 0%
2018-02-04 | Получение диплома кандидата наук | Яковлева О.Н. | Бердюгин А.А. | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 1 | 0%
2018-03-04 | Анализ и оценка затрат | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2023-07-03 | 2024-08-04 | 391 | 12%
2018-04-04 | Выбор дальнейших направлений | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2023-08-05 | 2024-08-15 | 370 | 11%