## Диаграмма Ганта
Урок 10. Планирование и контроль проекта по оптимизации процессов. Составить timeline для проекта с задачами, сроками и участниками.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | Соискание учёной степени кандидата наук, подготовка и защита кандидатской диссертации | [14 empty] | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [7 empty] | ​​​​​​​​​​​Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финан​совый университет)
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  |  | Бердюгин Александр Александрович | [14 empty] | ДАТА | [7 empty] | с 12.06.2012 по 12.06.2024
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ (ДНЕЙ) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [55 empty] | ЭТАП 2 | [49 empty] | ЭТАП 3 | [42 empty] | ЭТАП 4
[8 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2012 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2012 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2013 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2013 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2014 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2014 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2015 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2015 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2016 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2016 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2017 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2017 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2018 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2018 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2019 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2019 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2020 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2020 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2021 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2021 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2022 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2022 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2023 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2023 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 | [5 empty] | ПОЛУГОДИЕ 2,2024
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Разработка проекта
1.1 | Знакомство будущего научного руководителя со студентом, общие работы | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2012-06-12 | 2012-12-20 | 188 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2012 6 to ПОЛУГОДИЕ 2,2012 12
1.2 | Выбор направления исследования (ещё в ВУЗе), написание совместных докладов и статей | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2012-12-01 | 2015-12-12 | 1091 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2012 12 to ПОЛУГОДИЕ 2,2015 12
1.4 | Окончание ВУЗа | Преподаватели ВУЗа | Бердюгин А.А. | 2015-11-20 | 2016-01-15 | 55 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2015 11 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2016 1
1.3 | Каникулы, определение с будущей аспирантурой | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2015-12-01 | 2016-08-15 | 254 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2015 12 to ПОЛУГОДИЕ 2,2016 8
2 | Учеба в аспирантуре
2018-01-02 | Сдача вступительных экзаменов | Дворянкин С.В. | Бердюгин А.А. | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 9 to ПОЛУГОДИЕ 2,2016 10
2018-02-02 | Выбор и обоснование темы диссертации | Марков А.С. | Бердюгин А.А. | 2016-10-02 | 2016-11-02 | 30 | 80% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 10 to ПОЛУГОДИЕ 2,2016 11
2018-03-02 | Разработка индивидуального плана работы аспиранта | Марков А.С. | Бердюгин А.А. | 2016-11-02 | 2016-12-15 | 43 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 11 to ПОЛУГОДИЕ 2,2016 12
2018-04-02 | Отчеты о проделанной работе в отделе аспирантуры | Фрумина С.В. | Бердюгин А.А. | 2016-12-15 | 2019-11-16 | 1051 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 12 to ПОЛУГОДИЕ 2,2019 11
2018-05-02 | Подготовка к кандидатскому минимуму (канд. экзаменам) | Фрумина С.В. | Бердюгин А.А. | 2017-01-15 | 2018-01-16 | 361 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2017 1 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2018 1
2018-06-02 | Посещение лекций и семинаров по канд. экзаменам | Бердюгин А.А. | Ревенков П.В. | 2016-11-15 | 2019-11-16 | 1081 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 11 to ПОЛУГОДИЕ 2,2019 11
2018-07-02 | Посещение лекций и семинаров по элективным дисциплинам | Бердюгин А.А. | Лекторы | 2016-11-15 | 2018-11-16 | 721 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 11 to ПОЛУГОДИЕ 2,2018 11
2018-08-02 | Сдача кандидатского минимума (англ. язык, философия, спецдисциплина) | Экзаменаторы | Бердюгин А.А. | 2018-02-20 | 2018-12-20 | 300 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2018 2 to ПОЛУГОДИЕ 2,2018 12
2018-09-02 | Сдача зачетов по элективным дисциплинам | Экзаменаторы | Бердюгин А.А. | 2018-12-20 | 2019-06-20 | 180 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2018 12 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2019 6
2018-10-02 | Самостоятельное освоение необходимых инструментов | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2017-01-10 | 2020-08-24 | 1304 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2017 1 to ПОЛУГОДИЕ 2,2020 8
2018-11-02 | Написание диссертации и научных статей ВАК и Scopus | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2017-01-10 | 2023-09-15 | 2405 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2017 1 to ПОЛУГОДИЕ 2,2023 9
2018-12-02 | Постоянные консультации с научным руководителем и корректировки статей и диссертации | Бердюгин А.А. | Ревенков П.В. | 2013-12-12 | 2023-09-16 | 3514 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2013 12 to ПОЛУГОДИЕ 2,2022 8
2.13 | Отчеты о проделанной работе в отделе аспирантуры | Гергель Т.Е. | Бердюгин А.А. | 2016-11-15 | 2020-05-20 | 1265 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2016 11 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2020 5
2.14 | Подготовка к выпускным экзаменам и защите ВКР | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2020-05-24 | 2020-08-24 | 90 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2020 5 to ПОЛУГОДИЕ 2,2020 8
2.15 | Государственная итоговая аттестация – сдача экзамена; Защита научного доклада | Экзаменаторы | Бердюгин А.А. | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 31 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2020 8 to ПОЛУГОДИЕ 2,2020 9
2.16 | Получение диплома об окончании аспирантуры, каникулы, трудоустройство | Бердюгин А.А. | Ревенков П.В., Захарова С.В. | 2020-10-01 | 2022-08-15 | 674 | 100% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2020 10 to ПОЛУГОДИЕ 2,2022 8
3 | Защита диссертации
3.1 | Учеба на курсах Geekbrains | Бердюгин А.А. | Все преподаватели GB ☺ | 2022-08-08 | 2024-09-07 | 749 | 55% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2022 8 to ПОЛУГОДИЕ 2,2024 9
3.2 | Доработка диссертации | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2022-10-08 | 2023-12-07 | 419 | 80% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2022 10 to ПОЛУГОДИЕ 2,2023 12
3.3 | Составление автореферата | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2017-02-10 | 2023-12-15 | 2465 | 90% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2017 2 to ПОЛУГОДИЕ 2,2023 12
3.4 | Составление презентации | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2017-02-10 | 2023-12-15 | 2465 | 90% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2017 2 to ПОЛУГОДИЕ 2,2023 12
3.5 | Сбор документов и отзывов для сдачи в диссовет | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 90 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 1 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 4
3.6 | Рассмотрение диссертации в ВАК | Яковлева О.Н. | Отдел ученых степеней ВАК | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 30 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 2 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 3
3.7 | Репетиция защиты | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2022-05-24 | 2024-03-12 | 648 | 30% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2022 5 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 3
3.8 | Предзащита диссертации | Царегородцев А.Н. и диссовет | Бердюгин А.А. | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 1 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 4
3.9 | Заключение о предварительной защите | Царегородцев А.Н. и диссовет | Царегородцев А.Н. и диссовет | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 9 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 4
3.10 | Защита диссертации на совете | Бердюгин А.А. | Царегородцев А.Н. и диссовет | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 1 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 5
4 | Заключительный этап
2018-01-04 | Оформление диссертационного дела | Царегородцев А.Н. и диссовет | Ревенков П.В. | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 5 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 5 to ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 6
2018-02-04 | Получение диплома кандидата наук | Яковлева О.Н. | Бердюгин А.А. | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 1 | 0% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 6
2018-03-04 | Анализ и оценка затрат | Бердюгин А.А. | Бердюгин А.А. | 2023-12-03 | 2024-09-05 | 272 | 12% | bar: ПОЛУГОДИЕ 2,2023 12 to ПОЛУГОДИЕ 2,2024 9
2018-04-04 | Выбор дальнейших направлений | Ревенков П.В. | Бердюгин А.А. | 2024-02-05 | 2024-12-12 | 307 | 11% | bar: ПОЛУГОДИЕ 1, 2024 2 to ПОЛУГОДИЕ 2,2024 12